Puławy dnia 20.12.2025 roku

# Informacja dotycząca realizacji
Planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 12
na okres od 01.01.2026 roku do 30.06.2026 roku

# Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Z uzyskanych informacji od mieszkańców miejscowości Baranów, Woli Czołnowskiej, Kozioł i Łukawki oraz z ustaleń własnych, a także zgłoszeń wynikających z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wynika, że na odcinku drogi powiatowej biegnącej od miejscowości Baranów do miejscowości Łukawka po zmroku, poza obszarem zabudowanym, piesi poruszają się bez wymaganych elementów odblaskowych. Powyższe zjawisko stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz dla kierujących pojazdami.

# Zakładany cel do osiągnięcia:

- Ograniczenie negatywnego zjawiska tj. niekorzystania z elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym.

# Proponowane działania realizacji poszczególnych etapów zadań:

- Objęcie wymienionego miejsca doraźną kontrolą podczas służby obchodowej przez dzielnicowego w okresie od 01.01.2026 roku do 30.06.2026 roku;

- Spotkanie z mieszkańcami i informowanie o zagrożeniu i konsekwencjach prawnych wynikających z poruszania się po zmroku bez wymaganego elementu odblaskowego (w terminie do  20.02.2026 roku);

- Zorganizowanie spotkania z Wójtem Gminy w Baranowie celem poinformowania o istniejących zagrożeniach (w terminie do  30.01.2026 roku);

- Wystąpienie z pismem do Wójta Gminy w Baranowie o zakupienie elementów odblaskowych i przekazanie ich mieszkańcom (w terminie do  25.02.2026 roku);

# Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Wójt Gminy Baranów zabezpieczy środki finansowe na zakup elementów odblaskowych;

- Sołtysi miejscowości na których występuje zagrożenie podczas zebrań z mieszkańcami będą informować o istniejącym problemie oraz przypomną o konieczności posiadania elementów odblaskowych.

# Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniach priorytetowych:

- Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Puławach;

- Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Baranowie;

- Informowanie podczas służby obchodowej mieszkańców miejscowości Baranów,Wola Czołnowska, Kozioł i Łukawka o obowiązku poruszania się po zmroku bez elementów odblaskowych i omówienie wynikających z tego tytułu konsekwencji prawnych

aspirant Rafał Rodzik