Kazimierz Dolny dnia 30.12.2025 roku

# Informacja dotycząca realizacji

# Planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 18 na okres od 1 stycznia 2026 roku do 30 czerwca 2026 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Z informacji uzyskanych od mieszkańców podczas obchodu rejonu w miejscowości Cholewianka, Dąbrówka, Okale, Męćmierz oraz analizy zgłoszeń w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ustalono, że poważnym problemem w rejonie jest poruszanie się kierujących pojazdami typu quad i motocyklami typu cross na terenie wąwozów, lasów i działek rolnych. Jak wynika z wymienionych ustaleń najczęściej podczas weekendów w godzinach od 10:00 do 18:00 grupy osób lub pojedyncze osoby korzystając z wymienionych pojazdów wyposażonych w opony z bieżnikiem typu „kostka” wjeżdżają do wąwozów, na nieutwardzone drogi dojazdowe do pól i na same pola uprawne powodując koleiny i niszczenie ściółki leśnej. Ponadto pojazdy te wyposażone są w układy wydechowe, które są bardzo głośne co powoduje spłoszenie dzikiej zwierzyny leśnej.

- Zakładany cel do osiągnięcia:

- Ograniczenie ilości zgłoszeń mieszkańców oraz w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa o pięćdziesiąt procent w stosunku do analogicznego okresu 2025 roku.

- Proponowane działania realizacji poszczególnych etapów zadań:

- Szczególny nadzór nad zagrożonym obszarem rejonu służbowego przez dzielnicowego podczas służby obchodowej w okresie od 1 stycznia 2026 roku do 30 czerwca 2026 roku;

- Sporządzenie do dnia 15 stycznia 2026 roku wniosku o dyslokację w rejon zagrożony służb prewencyjnych policjantów Komisariatu Policji w Kazimierzu Dolnym oraz patroli z Wydziału Ruchu Drogowego puławskiej komendy w okresie od 16 stycznia 2026 roku do 30 czerwca 2026 roku;

- Docieranie do osób korzystających z opisanych pojazdów i informowanie o negatywnych skutkach nieprawidłowego korzystania z nich oraz o odpowiedzialności karnej, podczas służby obchodowej oraz spotkań ze społeczeństwem w okresie od 1 stycznia 2026 roku do 30 czerwca 2026 roku;

- Zorganizowanie spotkania z sołtysem miejscowości Cholewianka, Dąbrówka, Okale, Męćmierz oraz Burmistrzem Kazimierza Dolnego w celu omówienia współpracy i przekazania informacji o planie priorytetowym - do 25 lutego 2026 roku;

- propagowanie wśród mieszkańców oraz osób poruszających się w lasach i na ich obrzeżach aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz planu działania priorytetowego w okresie od 1 stycznia 2026 roku do 30 czerwca 2026 roku.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Burmistrz Kazimierza Dolnego oraz sołtysi miejscowości Cholewianka, Dąbrówka, Okale i Męćmierz informowanie mieszkańców, osób korzystających z wymienionych pojazdów oraz osób poruszających się pieszo we wskazanym terenie o istniejących zagrożeniach, planowanym działaniu oraz o możliwościach reagowania za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

- Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniach priorytetowych:

- Podczas służby obchodowej, na stronie internetowej KPP w Puławach, w lokalnych mediach, podczas spotkań ze społeczeństwem.

aspirant sztabowy Andrzej Kilian