Puławy dnia 30.12.2025 roku

# Informacja dotycząca realizacji
Planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 10
na okres od 01.01.2026 roku do 30.06.2026 roku

# Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W trakcie obchodu rejonu służbowego oraz na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców gminy Końskowola stwierdzono, że na podległym rejonie służbowym występuje zagrożenie w ruchu drogowym dla pieszych i innych uczestników ruchu drogowego spowodowane niskim poziomem używania elementów odblaskowych przez pieszych, w szczególności dzieci i seniorów, poruszających się poza obszarem zabudowanym po zmierzchu na terenach pozamiejskich.

# Zakładany cel do osiągnięcia:

- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez zwiększenie świadomości i rozpowszechnianie używania elementów odblaskowych wśród mieszkańców gminy Końskowola.

# Proponowane działania realizacji poszczególnych etapów zadań:

- Zorganizowanie prelekcji w szkołach podstawowych w Końskowoli i Chrząchowie – omówienie zasad poruszania się pieszych po drogach publicznych w terminie do 15.02.2026 roku w uzgodnieniu z dyrektorami szkół;

- Nawiązanie współpracy z lokalnym samorządem (Burmistrz Miasta i Gminy Końskowola) w celu zakupu i dystrybucji odblasków, termin do dnia 30.06.2026 roku;

- Przeprowadzanie pogadanek w klubach seniora na terenie gminy Końskowola oraz rozdawanie elementów odblaskowych w terminie do dnia 01.03.2026 roku;

- Prowadzanie kontroli pieszych w porze wieczorowo – nocnej i  wyciąganie konsekwencji wobec osób niestosujących elementy odblaskowe poza obszarem zabudowanym oraz prowadzenie akcji informacyjnej promującej odblaski w całym okresie funkcjonowania planu.

# Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Burmistrz Miasta i Gminy w Końskowoli – pomoc w realizacji planu poprzez zakup i dystrybucję odblasków;

- Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Końskowoli i Chrząchowie – pomoc poprzez zorganizowanie prelekcji w szkołach.

# Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniach priorytetowych:

- Informowanie mieszkańców podczas służby obchodowej;

- Umieszczenie na stronie internetowej KPP Puławy informacji o realizacji planu działania priorytetowego.

aspirant sztabowy Leszek Janicki