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Informacja dotycząca realizacji
Planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 17 W na okres 
od 1 lipca 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Z informacji uzyskanych podczas obchodu od pracowników przeprawy promowej oraz mieszkańców miejscowości Bochotnica uzyskano informację o narastającym problemie związanym z nielegalnym połowem ryb. Jak wynika ze zgłoszeń podczas weekendów w godzinach od 10:00 do 18:00 osoby nie posiadające uprawnień do amatorskiego połowu ryb w okolicy przeprawy promowej z Bochotnicy do Nasiłowa dokonują połowu ryb przy użyciu wędek. Dodatkowo w czasie weekendów wiele osób wchodzi do rzeki w celu zaczerpnięcia kąpieli wbrew obowiązującemu zakazowi co przyczynia się do powstawania zagrożenie utonięcia tych osób. 
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
· Ograniczenie ilości zgłoszeń mieszkańców oraz w aplikacji KMZB o pięćdziesiąt  procent w stosunku do analogicznego okresu 2025 roku.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
· szczególny nadzór nad zagrożonym obszarem rejonu służbowego przez dzielnicowego podczas  służby obchodowej  w okresie od 1 lipca 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku
· sporządzenie do dnia 15 lipca 2026 roku wniosku o dyslokację w rejon zagrożony służb prewencyjnych policjantów Komisariatu Policji w Kazimierzu Dolnym oraz patroli wodnych Komendy Powiatowej Policji w Puławach w okresie od 16 lipca 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku
· sporządzenie do dnia 25 lipca 2026 roku wniosku do: Komendanta Państwowej Straży Rybackiej oraz kierownika WOPR rejonu Kazimierz Dolny o objecie nadzorem w/opisanego obszaru przez patrole w/w służb.
· informowanie osób przebywających na obszarach przywodnych 
o niebezpieczeństwie związanym z wchodzeniem do rzeki podczas służby obchodowej oraz spotkań ze społeczeństwem w okresie od 1 lipca 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku
· zorganizowanie spotkania z sołtysem  miejscowości Bochotnica oraz Burmistrzem Kazimierza Dolnego w celu omówienia współpracy oraz przekazania informacji o planie priorytetowym - do 30 sierpnia 2026 roku 
· propagowanie wśród  mieszkańców oraz osób przebywających w pobliżu rzeki aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz planu działania priorytetowego w okresie od 1 lipca 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie zadań do realizacji.
· Burmistrz Kazimierza Dolnego oraz sołtys miejscowości Bochotnica
· Komendant Państwowej Straży Rybackiej
· WOPR Kazimierz Dolny
· informowanie mieszkańców oraz osób przebywających nad rzeką 
o istniejących zagrożeniach, planowanym działaniu oraz o możliwościach reagowania za pomocą KMZB (od 1 lipca 2026 roku do 1 października 2026  roku).
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniach priorytetowych.
· podczas służby obchodowej
· na stronie internetowej KPP w Puławach,
· lokalne media.
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