Puławy dnia 25.06.2026 roku

# Informacja dotycząca realizacji
Planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 10
na okres od 01.07.2026 roku do 31.12.2026 roku

# Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Realizując zadania służbowe podczas obchodu rejonu służbowego zwłaszcza w porze wieczorowo-nocnej po zmierzchu zaobserwowano na terenie gminy Końskowola niski poziom używania elementów odblaskowych przez pieszych, w szczególności dzieci i seniorów, poruszających się poza obszarem zabudowanym po zmierzchu na terenach wiejskich.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

- Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez zwiększenie świadomości i rozpowszechnianie używania elementów odblaskowych.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów działań.

- Spotkania profilaktyczne, zorganizowanie prelekcji w szkołach podstawowych w celu omówienia zasad poruszania się pieszych po drogach publicznych, w okresie od 01.09.2026 roku do 20.10.2026 roku;

- Przeprowadzenie pogadanek w klubach seniora oraz rozdawanie elementów odblaskowych w okresie od 01.07.2026 roku do 15.10.2026 roku;

- Przeprowadzanie kontroli pieszych w porze wieczorowo – nocnej i uświadamianie osób niestosujących elementów odblaskowych zwłaszcza poza obszarem zabudowanym od 15.08.2026 roku do 31.12.2026 roku;

- Zwrócenie się z wnioskiem do Urzędu Miasta i Gminy w Końskowoli o zakupienie i przekazanie odblasków podczas realizacji planu ( termin pisma do 31 lipca 2026 roku).

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Urząd Miasta i Gminy w Końskowoli - zakup odblasków pomocnych przy  realizacji planu działania priorytetowego;

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Końskowoli i Chrząchowie - zorganizowanie i udział w spotkaniach z uczniami.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Podczas codziennej służby obchodowej informowanie o występujących zagrożeniach i działaniach priorytetowych;

- Umieszczenie na stronie internetowej KPP Puławy informacji dot. realizacji planu działania priorytetowego.

aspirant sztabowy Leszek Janicki