Puławy dnia 25.06.2026 roku

# Informacja dotycząca realizacji
Planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 5 na okres od 01.07.2026 roku do 31.12.2026 roku

# Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Z przeprowadzonej analizy bezpieczeństwa oraz ustaleń własnych dzielnicowego wynika, że jednym z uciążliwych problemów w rejonie służbowym dzielnicy numer 5 jest nieprawidłowe parkowanie pojazdów częściowo na chodniku wzdłuż bloku przy ul. Polnej 2. Powyższe zagrożenie ma potwierdzenie także w oparciu o informacje uzyskane od mieszkańców osiedla w czasie obchodu rejonu służbowego oraz zagrożeń naniesionych w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

- Zakładany cel do osiągnięcia:

- Poprawa bezpieczeństwa osób pieszych korzystających z chodnika poprzez zmiany w infrastrukturze drogowej uniemożliwiające parkowanie w wymienionym miejscu.

3. Proponowane działania  realizacji poszczególnych etapów zadań:

- Szczególny nadzór nad zagrożonym obszarem podczas służby obchodowej przez dzielnicowego w okresie od 01.07.2026 roku do 31.12.2026 roku;

- Współpraca z Zarządem Dróg Miejskich w Puławach poprzez zwrócenie się z prośbą o umieszczenie w pasie chodnika dla pieszych na odcinku wzdłuż bloku ul. Polnej 2 dodatkowych przeszkód technicznych uniemożliwiających nieprawidłowe parkowanie w tym ( słupek łańcuchowy) – termin do dnia 30 lipca 2026 roku;

- Rozpowszechnianie wśród mieszkańców podczas służby obchodowej aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informowanie o planie działania priorytetowego;

- Skierowanie pisma do Straży Miejskiej w Puławach w celu poinformowania o realizowanych działaniach oraz wnioskowanie o kierowanie patroli w rejon zagrożenia, termin wniosku do 01.08.2026 roku.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Straż Miejska w Puławach - skierowanie patroli w rejon zagrożenia w okresie 02.08.2026 roku do 31.12.2026 roku;

- Zarząd Dróg Miejskich w Puławach ul. Skowieszyńska 51  - zastosowanie właściwych zabezpieczeń technicznych uniemożliwiających parkowanie.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniach priorytetowych:

1. Podczas służby obchodowej

2. Umieszczenie na stronie internetowej KPP Puławy.

3. Tablice Ogłoszeń Spółdzielni Mieszkaniowej.

4. Lokalne media.

aspirant Marcin Piwoński