Puławy dnia 25.06.2026 roku

# Informacja dotycząca realizacji
Planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 7 na okres od 01.07.2026 roku do 31.12.2026 roku

# Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Na podstawie własnych spostrzeżeń, zagrożeń naniesionych w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców podczas obchodu dzielnicy numer 7 wynika, że zagrożeniem w rejonie służbowym jest nielegalne kąpielisko przy drodze Gołąb – Niebrzegów. W okresie letnim organizowane są tam imprezy, teren jest zaśmiecany, natomiast pojazdy wjeżdżające dokonują niszczenia zieleni. Teren ten należy do Nadleśnictwa Puławy. Nadleśnictwo Puławy zwróciło się także o podjęcie odpowiednich działań do KPP w Puławach i kontrole tego terenu.

# Zakładany cel do osiągnięcia:

- Poprawa bezpieczeństwa w wymienionym miejscu oraz spowodowanie zamontowania tablic informujących o zakazie wstępu.

# Proponowane działania realizacji poszczególnych etapów zadań:

- Objęcie wymienionego miejsca doraźną kontrolą podczas służby obchodowej przez dzielnicowego wspólnie ze Strażą Leśną w okresie od 16.07.2026 roku do 31.12.2026 roku;

- Skierowanie wniosku do Nadleśnictwa Puławy w celu ustawienia tablic informujących o zakazie wstępu oraz wniosku o pomoc w realizacji planu poprzez wspólne patrole ze Strażą Leśną. Termin skierowania wniosku do 15-07-2026 roku;

- Informowanie społeczeństwa o realizacji planu podczas spotkań, podczas obchodu rejonu służbowego oraz za pośrednictwem sołtysa miejscowości Gołąb i Niebrzegów przez cały okres funkcjonowania planu;

- Przeprowadzenie spotkań z sołtysami miejscowości Gołąb i Niebrzegów ( termin spotkania do 15.08.2026 roku).

# Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Nadleśnictwo Puławy – pomoc w realizacji planu oraz ustawienie znaków zgodnie z wnioskiem.

- Sołtysi miejscowości Gołąb i Niebrzegów – pomoc w realizacji planu poprzez informowanie mieszkańców o planowanym działaniu priorytetowym.

# Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniach priorytetowych:

- Informowanie mieszkańców podczas służby obchodowej.

- Strona internetowa Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

aspirant sztabowy Marcin Kuba